## Identificação dos Riscos
Gerência de Projetos de Software
Lista de Riscos do Projeto
Nome do projeto
Gerente do projeto
Id. | Categoria do Risco | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Risco | Medidas de prevenção (contramedidas) | Medidas de contingência (mitigação) |  | Baixa | Baixo
R1 | Requisitos | Requisitos funcionais não serem totalmente definidos antes do início do desenvolvimento. | Médio | Alto | Alto | Conduzir levantamento detalhado de requisitos com o cliente; revisar o TAP e documentar requisitos em artefato próprio; validar e obter aprovação formal antes de iniciar o desenvolvimento. | Caso novos requisitos apareçam durante o desenvolvimento, registrar mudança, priorizar funcionalidades essenciais e replanejar cronograma e esforço com aprovação do patrocinador. | Desenvolvedor | Média | Médio
R2 | Escopo | Solicitação de funcionalidades fora do escopo inicial (ex.: versão iOS, integração com bancos). | Médio | Alto | Alto | Apresentar claramente o escopo e contraescopo ao cliente na reunião de kickoff; utilizar termo de aceite do escopo; reforçar que itens como iOS e integrações ficarão para versões futuras. | Se novas funcionalidades forem exigidas, tratá-las como novo projeto ou fase; negociar aumento de prazo/custo ou retirada de outras funcionalidades para manter o prazo. | Gerente de Projeto | Alta | Alto
R3 | Cronograma | Atraso na entrega das telas e fluxos pelo Designer UX/UI, impactando o desenvolvimento. | Médio | Médio | Médio | Definir cronograma detalhado com marcos para protótipos; acompanhar entregas semanais; realizar reuniões rápidas de alinhamento entre desenvolvedor e designer. | Se houver atraso nas telas, priorizar desenvolvimento de funcionalidades que não dependam do design final, simplificar algumas telas e replanejar entregas parciais com o cliente.
R4 | Recursos Humanos | Indisponibilidade do Desenvolvedor Mobile (doença, afastamento ou desligamento). | Baixo | Médio | Alto | Registrar decisões técnicas e código bem documentado; utilizar repositório versionado; manter outro desenvolvedor ciente dos pontos críticos, ainda que parcialmente. | Realocar atividades menos críticas; buscar apoio temporário de outro desenvolvedor; renegociar prazos com o patrocinador caso a ausência se prolongue.
R5 | Qualidade / Desempenho | Aplicativo não atingir tempo de carregamento inferior a 3 segundos ou apresentar travamentos. | Médio | Alto | Alto | Definir requisitos de desempenho desde o início; realizar testes de performance em ambiente de homologação; otimizar consultas e uso de recursos do dispositivo. | Caso o app fique lento próximo à entrega, priorizar otimizações nas funcionalidades mais usadas, desabilitar temporariamente recursos não essenciais e planejar melhorias em releases futuros.
R6 | Segurança da Informação | Falhas de segurança resultarem em acesso não autorizado a dados financeiros dos usuários. | Médio | Médio | Alto | Aplicar boas práticas de segurança (criptografia de dados sensíveis, comunicação segura, autenticação forte); realizar revisão de código focada em segurança. | Se for identificado incidente de segurança, comunicar imediatamente o patrocinador, corrigir a vulnerabilidade, forçar atualização/alteração de credenciais e, se necessário, suspender temporariamente o serviço.
R7 | Infraestrutura / Tecnologia | Indisponibilidade ou instabilidade dos serviços de hospedagem e rede utilizados pelo aplicativo. | Baixo | Médio | Médio | Escolher provedores de hospedagem confiáveis; configurar monitoramento básico de disponibilidade; prever ambiente de testes separado. | Em caso de falhas recorrentes, mudar de provedor ou de plano de hospedagem; programar janelas de manutenção fora do horário de pico e comunicar usuários sobre indisponibilidades planejadas. | Perfil Desenvolvedor
R8 | Cliente / Envolvimento do Usuário | Cliente/usuária final ter baixa disponibilidade para validações e feedback, atrasando aprovações. | Médio | Médio | Médio | Agendar com antecedência as reuniões de validação; definir datas de aceite no cronograma; registrar decisões e pendências em ata. | Caso o cliente não consiga validar no prazo, usar critérios internos de aceite para não paralisar o desenvolvimento, mantendo registro do que foi assumido e planejando ajustes em versões posteriores. | Elaborar modelo de analise
Projetar interfaces
Codificar
| Obs: para determinar o risco considere a seguinte combinação entre Probabilidade e Impacto: | [6 empty] | Realizar testes
| Baixo/Baixo=Baixo; Médio/Médio=Médio; Alto/Alto=Alto; Baixo/Médio ou Médio/Baixo= Médio; Baixo/Alto ou Alto/Baixo=Médio; Médio/Alto ou Alto/Médio=Alto | [6 empty] | Perfil Gerente de Projeto
Iniciar o projeto
| Apresente de 8 a 10 riscos para o seu projeto. | [6 empty] | Definir o escopo
Elaborar a WBS
Elaborar o cronograma
Planejar os riscos
Planejar a qualidade do projeto
Planejar o projeto
Monitorar o projeto
Encerrar o projeto