## Cronograma
Nº | WBS | Nome da Tarefa | Tipo | Duração (dias) | Início | Término | Predecessora(s) | Responsável | % Concluído | Status | Caminho Crítico? | Custo estimado (R$) | Observações
1 | FF | FinançaFácil (Resumo do Projeto) | Resumo |  | 08/09/2025 | 27/11/2025 |  | Douglas (GP) | 0 |  | FALSE | 0 | Projeto completo
| FF.01 | Fase 1 – Levantamento e Planejamento | Fase | [5 empty] | 0 |  | FALSE | 0
1.1 | FF.01.01 | Abertura (kickoff) do projeto | Tarefa | 1 | 08/09/2025 | 08/09/2025 |  | Douglas | 0% | Concluída | TRUE | 400 | Início oficial
1.2 | FF.01.02 | Levantamento de requisitos funcionais | Tarefa | 4 | 09/09/2025 | 12/09/2025 | 1.1 | Gabriel | 0% | Concluída | TRUE | 1920 | Reuniões com cliente
1.3 | FF.01.03 | Definição do escopo detalhado | Tarefa | 3 | 15/09/2025 | 17/09/2025 | 1.2 | Douglas | 0% | Concluída | TRUE | 1200 | Escopo e EAP
1.4 | FF.01.04 | Validação com o cliente | Tarefa | 2 | 18/09/2025 | 19/09/2025 | 1.3 | Ana Costa | 0% | Concluída | TRUE | 0 | Feedback e ajustes
1.5 | FF.01.05 | Aprovação do escopo (Marco) | Marco | 0 | 22/09/2025 | 22/09/2025 | 1.4 | Carlos Pereira | 0 | Concluída | TRUE | 0 | Marco de aprovação
| FF.02 | Fase 2 – Implementação | Fase |  |  |  | 1.5 |  | 0 |  | FALSE | 0
2.1 | FF.02.01 | Design UX/UI | Tarefa | 5 | 23/09/2025 | 29/09/2025 | 1.5 | Diogo | 0% | Concluída | TRUE | 1800 | Protótipos e telas
2.2 | FF.02.02 | Desenvolvimento do backend | Tarefa | 10 | 30/09/2025 | 13/10/2025 | 2.1 | Gabriel | 0% | Concluída | TRUE | 4800 | API e banco de dados
2.3 | FF.02.03 | Desenvolvimento mobile (Android) | Tarefa | 15 | 14/10/2025 | 03/11/2025 | 2.2 | Gabriel | 0% | Concluída | TRUE | 7200 | Interface e lógica
2.4 | FF.02.04 | Integração e testes unitários | Tarefa | 5 | 04/11/2025 | 10/11/2025 | 2.3 | Gabriel | 0% | Em andamento | TRUE | 2400 | Integração e revisão
2.5 | FF.02.05 | Conclusão da implementação (Marco) | Marco | 0 | 10/11/2025 | 10/11/2025 | 2.4 | Douglas | 0 | Não iniciada | TRUE | 0 | Marco
| FF.03 | Fase 3 – Testes e Implantação | Fase |  |  |  | 2.5 |  | 0 |  | FALSE | 0
3.1 | FF.03.01 | Testes funcionais | Tarefa | 5 | 11/11/2025 | 17/11/2025 | 2.5 | Gabriel | 0% | Não iniciada | TRUE | 2400 | Testes do app
3.2 | FF.03.02 | Testes de desempenho e segurança | Tarefa | 3 | 18/11/2025 | 20/11/2025 | 3.1 | Gabriel | 0% | Não iniciada | TRUE | 1440 | Stress e HTTPS
3.3 | FF.03.03 | Treinamento de usuários | Tarefa | 2 | 21/11/2025 | 24/11/2025 | 3.2 | Diogo | 0% | Não iniciada | TRUE | 720 | Apresentação à cliente
3.4 | FF.03.04 | Implantação do aplicativo | Tarefa | 2 | 25/11/2025 | 26/11/2025 | 3.3 | Douglas | 0% | Não iniciada | TRUE | 800 | Subida na loja
3.5 | FF.03.05 | Aceite final do cliente (Marco) | Marco | 0 | 27/11/2025 | 27/11/2025 | 3.4 | Ana Costa | 0 | Não iniciada | TRUE | 0 | Marco final
R | FF.R | Reunião de acompanhamento (toda segunda-feira) | Reunião |  | 08/09/2025 | 24/11/2025 |  | Equipe | 0 | Em andamento | FALSE | 0 | Semanal (1h)

## Gantt
Tarefa | 08/09 | 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 01/10 | 02/10 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 04/11 | 05/11 | 06/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11
Abertura (kickoff) do projeto | ■
Levantamento de requisitos funcionais |  | ■ | ■ | ■ | ■
Definição do escopo detalhado | [7 empty] | ■ | ■ | ■
Validação com o cliente | [10 empty] | ■ | ■
Aprovação do escopo (Marco) | [14 empty] | ■
Design UX/UI | [15 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Desenvolvimento do backend | [22 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Desenvolvimento mobile (Android) | [36 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Integração e testes unitários | [57 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Conclusão da implementação (Marco) | [63 empty] | ■
Testes funcionais | [64 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Testes de desempenho e segurança | [71 empty] | ■ | ■ | ■
Treinamento de usuários | [74 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
Implantação do aplicativo | [78 empty] | ■ | ■
Aceite final do cliente (Marco) | [80 empty] | ■
Reunião de acompanhamento (toda segunda-feira) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■

## Marcos
Nº | Nome da Tarefa | Data | Responsável | Observações
1.5 | Aprovação do escopo (Marco) | 22/09/2025 | Carlos Pereira | Marco de aprovação
2.5 | Conclusão da implementação (Marco) | 10/11/2025 | Douglas | Marco
3.5 | Aceite final do cliente (Marco) | 27/11/2025 | Ana Costa | Marco final