## Resumo do Projeto
Campo | Descrição
Nome do Projeto | FinançaFácil
Gerente | Douglas Silva Santana
Cliente | Ana Costa
Tipo de Projeto | Desenvolvimento de novo produto
Duração | 08/09/2025 – 15/11/2025 (≈ 10 semanas)
Carga horária total | 240 horas
Objetivo | Desenvolver um app para controle de despesas pessoais

## Composição de Custos
Categoria | Descrição | Qtd. Horas | Valor Hora (R$) | Subtotal (R$)
Recursos Humanos | Gerente de Projeto | 60 | 50 | 3000
- | Desenvolvedor Mobile | 120 | 60 | 7200
- | Designer UX/UI | 60 | 45 | 2700
Hardware | Equipamentos e testes | - | - | 2000
Rede e Hospedagem | AWS | - | - | 3500
Software de Terceiros | Licenças e APIs | - | - | 800
Serviços e Treinamento | Capacitação técnica | - | - | 1000
Total Geral | - | 240 | - | 20200

## Distribuição Semanal
Semana | Gerente (R$) | Dev (R$) | Designer (R$) | Outros (R$) | Total Semanal (R$)
1 | 300 | 600 | 300 | 430 | 1630
2 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 2200
3 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 2200
4 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 2200
5 | 300 | 600 | 300 | 440 | 1640
6 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 2200
7 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 2200
8 | 300 | 600 | 300 | 1000 | 2200
9 | 300 | 600 | 300 | 900 | 2100
10 | 300 | 600 | 300 | 430 | 1630
Total | 3000 | 6000 | 3000 | 8200 | 20200

## Controle e Atualizações
Item | Previsto (R$) | Real (R$) | Diferença (R$) | % Diferença
Recursos Humanos | 12900 | 12900 | 0 | 0%
Hardware | 2000 | 2500 | 500 | 25%
Rede/Hospedagem | 3500 | 3500 | 0 | 0%
Software Terceiros | 800 | 800 | 0 | 0%
Treinamentos | 1000 | 1100 | 100 | 10%
Total | 20200 | 20800 | 600 | ≈ 2.5%

## Grupo do Projeto
Grupo do projeto:
Diogo Meireles Ribeiro
Douglas Silva Santana
Gabriel Henrique Vieira de Oliveira